## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — CAP ONLINE ¦ PROYECTO INTEGRADOR
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Septiembre – Noviembre 2026 ¦ Corte: 23/10/2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 07/09 | S2 14/09 | S3 21/09 | S4 28/09 | S5 05/10 | S6 12/10 | S7 19/10 | S8 26/10 | S9 02/11 | S10 09/11 | S11 16/11 | S12 23/11 | Avance estimado | Observaciones / desviaciones
1 | Levantamiento de requisitos y SRS | 07/09/2026 | 27/09/2026 | ● | ● | ● | [9 empty] | 100% | SRS preparado; validar aprobación del equipo. Avance por confirmar con el equipo.
2 | Diseño UX/UI web y móvil | 14/09/2026 | 18/10/2026 |  | ● | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | 80% | Diseño por módulos en equipo; confirmar pantallas pendientes. Avance por confirmar con el equipo.
3 | Modelo entidad-relación y BD | 21/09/2026 | 11/10/2026 |  |  | ● | ● | ● | [7 empty] | 90% | Modelo definido; verificar ajustes de citas y roles. Avance por confirmar con el equipo.
4 | Login, registro y perfiles | 28/09/2026 | 18/10/2026 |  |  |  | ● | ● | ● | [6 empty] | 85% | Flujo base existente; verificar validaciones y responsividad. Avance por confirmar con el equipo.
5 | Módulos de pacientes y doctores | 05/10/2026 | 08/11/2026 |  |  |  |  | ◐ | ◐ | ◐ | · | · |  |  |  | 60% | Calendario, especialistas y paneles en desarrollo. Avance por confirmar con el equipo.
6 | Chat, videollamada y notificaciones | 12/10/2026 | 15/11/2026 | [5 empty] | ◐ | ◐ | · | · | · |  |  | 35% | Videollamada requiere pruebas de conexión. Avance por confirmar con el equipo.
7 | Integración, pruebas y correcciones | 19/10/2026 | 22/11/2026 | [6 empty] | ◐ | · | · | · | · |  | 20% | Pendientes pruebas funcionales y de roles. Avance por confirmar con el equipo.
8 | Documentación y presentación final | 26/10/2026 | 29/11/2026 | [7 empty] | · | · | · | · | · | 10% | Actualizar evidencias, manuales y presentación. Avance por confirmar con el equipo.
LEYENDA: Verde = etapa con avance alto ¦ Amarillo = avance parcial ¦ Gris = plan futuro
IMPORTANTE: porcentajes provisionales; actualizar semanalmente con evidencia real antes de entregar. | Semanas intermedias de la etapa
Semana de inicio / cierre de etapa